## Foglio1
Nr. | Tecnico referente | Istituti secondari superiori che hanno riscontrato danni causati dal maltempo lunedì 21 ottobre | Danni riscontrati | Interventi
1 |  | Liceo MICHELANGELO sede di Via della Colonna | si sono verificate consistenti infiltrazioni. | Nell'immediatezza è stata inviata la ditta della manutenzione che ha provveduto ai primi interventi di messa in sicurezza. Lunedì 28 Ottobre è previsto un incontro presso la scuola; presenti rappresentanti della scuola, ditta di manutenzione e l'ufficio per determinare quali ulteriori lavori sono necessari nell'immediatezza. Sarà comunque da prevedere per il futuro intervento complessivo su parte della copertura;
2 |  | Istituto AGRARIO Via delle Cascine | si sono verificate modeste infiltrazioni. | E' in programma un sopralluogo della ditta di manutenzione per gli interventi del caso;
3 |  | Liceo DANTE Via Puccinotti | si sono verificate modeste infiltrazioni. | E' in programma un sopralluogo della ditta di manutenzione per gli interventi del caso. Nel piano triennale è inserita la previsione di un progetto per il restauro del manto di copertura per € 100.000,00;
4 |  | Istituto SALVEMINI Via Giusti | si sono verificate infiltrazioni dal manto di copertura e allagamenti alla palestra posta al piano terra, oltre che il crollo di un albero posto al confine del resede esterno. | E' stato eseguito un sopralluogo ed interventi della ditta di manutenzione nell'immediatezza degli eventi. Sono allo studio interventi per la definitiva sistemazione delle problematiche;
5 |  | Liceo ALBERTI sede Via San Gallo | si sono verificate infiltrazioni. | E' stato eseguito sopralluogo di verifica. Ditta effettua riparazioni.
6 |  | Liceo CASTELNUOVO sede Via La Marmora | si sono verificate infiltrazioni per lo più dagli infissi in legno che necessitano di interventi di manutenzione;
7 |  | CALAMANDREI Sede. | Infiltrazioni 2° piano | Le riparazioni non sono state sufficienti.
8 |  | LEONARDO DA VINCI | Infiltrazioni dal tetto
9 |  | VASARI Sede | Infiltrazioni dal tetto .
|  | VASARI Palestra | Lavori in Corso
|  | VASARI Succursale | Piazzale d'ingresso inagibile a motivo delle fognature
10 |  | VOLTA GOBETTI | Piccole infiltrazioni nelle Aule 5F-2E e 5A
11 |  | BALDUCCI | Infiltrazioni nelle aule del Corpo di recente realizzazione
12 |  | AGRARIO | Infiltrazioni dalla Copertura
13 |  | MEUCCI | Verificate infiltrazioni. Stiamo intervenendo in copertura zona est. | I lavori dovrebbero terminare domani 25 /10 e risolvere il problema delle infiltrazioni.
14 |  | Isis GALILEI | Nella palestra sono presenti infiltrazioni di acqua piovana da terra in corrispondenza delle calate della copertura . | Siamo intervenuti recentemente ma dovremo prevedere un intervento più cospicuo per eliminare tale inconveniente. Sulla copertura siamo intervenuti e dalla stessa non risultano più infiltrazioni di acqua piovana.
|  |  | In conseguenza dei due temporali di lun 21 e mart. 22/10 si è verificata un'infiltrazione in un'aula al piano secondo lato ovest. | L'intervento per una eventuale riparazione è abbastanza complesso in quanto non è di facile raggiungimento se non con un ponteggio metallico.
15 |  | BUONTALENTI - PALESTRA SAN BARTOLO A CINTOIA | Sono in corso i lavori di impermeabilizzazione della copertura. | La conclusione è prevista per metà novembre
|  | BUONTALENTI SEDE | Siamo intervenuti (per ora in modo provvisorio) su una gronda malmessa, ma risulta altra infiltrazione.
La palestra con la nuova copertura non ha più problemi.
|  | BUONTALENTI SUCCURSALE | Dopo l'intervento della ditta ESSECI risultano risolte varie infiltrazioni. In due punti dove l'intervento non è stato risolutivo la stessa ditta interverrà in accordo con l'Istituto.
16 |  | RODOLICO SEDE | Risulta esserci stata in questi ultimi giorni un 'infiltrazione di modesta entità in un'aula.
|  | RODOLICO SUCCURSALE | E' l'Istituto che ha avuto maggiori danni con le intense piogge di questi ultimi giorni; il prefabbricato, per la sporcizia accumulata nelle grondaie che ha otturato le calate, ha subito una forte infiltrazione dalla copertura che ha portato alla chiusura di due aule ed al parziale utilizzo di altre due. | Siamo intervenuti il 23/10 per pulire le grondaie mentre venerdi 25/10 sostituiremo i pannelli danneggiati.
|  |  | L'EDIFICIO PRINCIPALE invece ha grossi problemi con il grande lucernaio sopra il vano scale principale. Lo stesso aperto (alcune vetrature sono sollevate per creare un'areazione permanente) presenta in caso di forti precipitazioni vari punti di collasso. Oggi per esempio la dirigenza scolastica ha chiuso la scala stessa per inagibilità. | Il problema è che un eventuale intervento non è di facile attuazione vista l'altezza del vano scale, l'impossibilita di agire unicamente dall'esterno e le problematiche che l'azione di una piattaforma porta alla viabilità comunale con chiusura della via del Podestà e la deviazione della viabilità ordinaria. Altrimenti rimane la strada del ponteggio con un notevole incremento di spesa.
17 | Cianchi | MARCO POLO (E SUCC. GALILEI) | Siamo recentemente intervenuti per risolvere l'infiltrazione che interessava il quadro elettrico generale. Anche qui una nuova infiltrazione che sarà monitorata dall'impresa Faesulae appena terminato le lavorazioni sulla copertura del Meucci.
18 |  | ISTITUTO CELLINI- TORNABUONI | Non ci risultano particolari segnalazioni anche se in due punti: -uno lateralmente all'accesso principale del Cellini, dove risulta necessario intervenire per installare un'ulteriore calata per l'inadeguatezza dell'attuale sistema di smaltimento; -l'altro riferito alla ormai atavica situazione nel padiglione moda della Tornabuoni dove, in alcuni frangenti, si ripresentano infiltrazioni anche dopo innumerevoli interventi.
19 |  | PASCOLI sede | - mail del 21/10 : infiltrazioni in varie aule del 2° piano (le stesse già segnalate e che sapevamo) e infiltrazioni anche nel seminterrato; | Stanziati per gli interventi 225 mila euro
|  |  | aggravarsi delle infiltrazioni già segnalate | Preventivo per le riparazioni parziali della copertura affacciante sulla corte interna.
20 |  | 1° Sopralluogo - LICEO GRAMSCI | “Piove” dalle torrette delle scale che conducono ai piani e che la scuola, con e-mail del lunedì 21 segnalava insieme al laboratorio di chimica, mentre (non segnalata) l’acqua piovana arriva sui ballatoi e le scale in palestra (da me vista filtrare dalla copertura durante il sopralluogo). Non è segnalata neanche l'infiltrazione nell’aula di proiezione al momento non utilizzata.
Sono comprese nei lavori in corso di esecuzione:
- due delle torrette (sul fronte a tergo da Via del Mezzetta)
- le due torrette in prossimità degli spogliatoi della palestra
- l’aula di proiezione.
|  |  | Sarebbe opportuno intervenire anche: | Entro l'anno saranno fatti i lavori necessari
- in alcuni punti della copertura del corpo principale dell’edificio;
- sulla palestra piccola al piano seminterrato e nei relativi bagni spogliatoi e depositi in uso al Peano
- sulle due torrette delle scale dell’edificio principale prospettanti su via del Mezzetta.
- sulla copertura della palestra grande
Le infiltrazioni su scale e ballatoi inibiscono l’uso delle vie di esodo che diventano pericolose in caso di emergenza.
21 |  | 2° Sopralluogo – Istituto SASSETTI PERUZZI succ. Scandicci | Si rilevano infiltrazioni al confine tra la nuova impermeabilizzazione (distesa questa estate) e la vecchia (ricordo che non l’abbiamo sostituita tutta, se volessimo continuare……)
Sono presenti infiltrazioni da alcuni oblo sul tetto dell’atrio e nella stanzina dei custodi (qui è da rivedere e/o estendere l’intervento eseguito).
Ci sono infiltrazioni sulla copertura della palestra in corrispondenza di docce poste al centro della copertura a doppio padiglione per tutta la lunghezza della palestra. Forse è sufficiente pulire, ma serve una piattaforma a cella: minimo per pulire e vedere.
Qualche pluviale è da rivedere.
Oltre al ripristino del calcestruzzo delle facciate, entro il 2014, manutenzione straordinaria delle coperture e sostituzione di infissi esterni e vetri (o solo vetri con applicazione di pellicole).
22 |  | 3° Sopralluogo – Istituto SASSETTI PERUZZI succ. Via S. Donato 50, Firenze | In palestra quando piove entra acqua che arriva dalla doccia lungo la parete a fronte strada. La doccia deve essere pulita e deve essere ruotata verso l'esterno. Serve una piattaforma a cella.